湖南科技大学深入学习实践科学发展观活动

分析检查阶段具体工作安排表

| 任务 | 主要内容 | 责任单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 1.制定分析检查阶段具体工作安排 | 活动办公室 | 5月5日前 |
|  | 2.总结学习调研阶段工作，形成总结报告；起草转段动员报告 | 活动办公室 | 5月5日前 |
|  | 3.领导小组研究学习调研阶段工作总结、动员大会报告、分析检查阶段具体工作安排 | 活动办公室 | 5月6日上午 |
| 转段 动员部署 | 1.召开直属党委（总支）书记会议 | 活动办公室 | 5月7日下午 |
|  | 2.召开学习调研阶段总结暨分析检查阶段动员大会 | 活动办公室 | 5月11日下午 |
|  | 3.各直属党委（总支）贯彻落实学校转段动员大会精神，部署本单位工作 | 各直属党委（总支） | 5月12日下午 |
| 召开民主 生活会 | 1.拟定召开专题民主生活会和组织生活会具体工作安排 | 活动办公室 | 5月6日 |
|  | 2.校级、处级领导班子广泛征求意见，班子成员交心谈心、撰写发言材料 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 5月4日-15日 |
|  | 3.各直属党委（总支）召开专题民主生活会，各党支部召开党员组织生活会 | 各直属党委（总支） 各党支部 | 5月16日-22日 |
|  | 4.校党委专题民主生活会 | 活动办公室 | 5月27日 |
| 形成分析 检查报告 | 1.完成各单位领导班子分析检查报告 | 各直属党委（总支） | 5月18日-24日 |
|  | 2.完成校党委领导班子分析检查报告 | 活动办公室 | 5月21日-24日 |
|  | 3.以适当方式，征求意见，修改校级、处级领导班子分析检查报告，形成评议稿 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 5月27日前 |
| 组织群众 评议 | 1.制定群众评议工作方案 | 活动办公室 | 5月27日前 |
|  | 2.对校级、处级领导班子分析检查报告进行评议并征求意见 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 6月3日前 |
|  | 3.通报分析检查报告和群众评议情况 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 6月4日前 |
|  | 4.根据评议情况，修改完善分析检查报告 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 6月5日前 |
| 进行总结 | 总结本阶段工作 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 6月9日前 |