湖南科技大学深入学习实践科学发展观活动

整改落实阶段具体安排表

| 任务 | 主要内容 | 责任单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转段准备 | 1.召开直属党委（总支）书记会议 | 活动办公室 | 6月11日下午 |
|  | 2.总结分析检查阶段工作，形成总结报告 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 6月19日前 |
|  | 3.制定整改落实阶段具体工作安排 | 活动办公室 | 6月22日前 |
|  | 4.领导小组审定分析检查阶段总结和整改落实阶段具体工作安排 | 活动办公室 | 6月24日 |
| 动员部署 | 1.召开分析检查阶段总结暨整改落实阶段动员大会 | 活动办公室 | 6月26日下午 |
|  | 2.各直属党委（总支）贯彻落实学校转段动员大会精神，部署本单位工作 | 各直属党委（总支） | 6月30日下午 |
| 整改落实 | 1.针对分析检查报告中存在的问题,研究制定学校和处级单位整改落实方案 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 7月3日前 |
|  | 2.以适当方式向党员、群众公布整改落实方案 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 7月7日前 |
|  | 3.整改方案经联系校领导审阅后交科发办 | 各直属党委（总支） | 7月12日前 |
|  | 4.集中解决一些突出问题 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 7月13日前 |
|  | 5.结合校庆、集中维修、社会实践、招生就业、学术交流、开学准备等工作进行整改 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 7月14日-8月31日 |
|  | 6.推进体制机制创新，构建充满活力、富有成效、更加开放、有利于学校和本单位科学发展的体制机制和规章制度 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月-12月 |
| 进行总结 | 活动总结工作，形成总结报告 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月8日前 |
| 满意度 测评 | 1.组织群众进行满意度测评 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月上旬 |
|  | 2.向群众公布测评结果 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月上旬 |
| 活动总结 | 1.组织召开总结大会 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月上旬 |
|  | 2.材料整理归档 | 活动办公室 各直属党委（总支） | 9月中旬 |