湖南科技大学校园无线网络施工时间安排

本期湖南科技大学校园WLAN施工工期计划为100天，计划在100天时间内完成硬件设备的安装工作；因为施工时间紧迫，施工量大，所以我们将加大施工力量的投入，力保如期完成任务，具体分三个校区同时进行施工，分别为北校区、南校区和雨湖校区；北校区从11月3日开始，计划到2011年2月6日完工；南校区从11月3日开始，计划到2011年2月3日完工；雨湖校区从12月3日开始，计划到12月20日完工；具体时间计划安排如下：

- 北校区具体计划安排：施工负责联系人：周露，13874917042

| 区 域 |  | 楼 栋 | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学办公区 |  | 第二办公楼 | 11月3日-11月10日 |
|  |  | 学术交流中心 | 11月3日-11月10日 |
|  |  | 第二图书馆 | 11月3日-11月10日 |
|  |  | 培训楼1栋 | 11月3日-11月10日 |
|  |  | 培训楼2栋 | 11月3日-11月10日 |
| 北校区学生宿舍七区 |  | 1#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 2#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 3#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 4#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 5#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 6#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 7#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 8#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 9#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
|  |  | 10#宿舍楼 | 11月3日-11月17日 |
| 北校区学生宿舍六区 |  | 1#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 2#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 3#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 4#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 5#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 6#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  |  | 7#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
| 教工区 | 东苑1#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑2#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑3#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑4#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑5#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑6#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑7#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 东苑8#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑1#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑2#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑3#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑4#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑5#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑6#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑7#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑8#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑9#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑10#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑11#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑12#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 中苑13#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑1#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑2#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑3#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑4#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑5#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑6#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑7#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑8#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑9#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑10#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑11#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑12#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑13#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
|  | 西苑14#宿舍 |  | 12月2日-2011年1月2日 |
| 北校区学生宿舍五区 |  | 1#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 2#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 3#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 4#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 5#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 6#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 7#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
|  |  | 8#宿舍楼 | 2011年1月2日-1月15日 |
| 北校区宿舍八区（万人公寓 |  | 1#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 2#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 3#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 4#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 5#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 6#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 7#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 8#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 9#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 10#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 11#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 12#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 13#宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
|  |  | 14宿舍楼 | 2011年1月16日-1月25日 |
| 北校区教学办公区 |  | 化工楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 物理楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 化学楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 美术楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 生命科学楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 外语楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 音乐系 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 北校区医院 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 北校区体育馆 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 桃园驾校 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 第八教学楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 第九教学楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
|  |  | 第十教学楼 | 2011年1月25日-2月12日 |
| 北校区公共区 |  | 第一食堂 | 2011年2月3日-2月6日 |
|  |  | 第二食堂 | 2011年2月3日-2月6日 |
|  |  | 第三食堂 | 2011年2月3日-2月6日 |
|  |  | 第四食堂 | 2011年2月3日-2月6日 |

- 南校区具体计划安排：施工负责联系人：周露，13874917042

| 区域 | 楼 栋 | 计划施工时间 |
| --- | --- | --- |
| 办公区 | 第一办公楼 | 11月3日-11月10日 |
|  | 第一图书馆 | 11月3日-11月10日 |
|  | 逸夫楼 | 11月3日-11月10日 |
|  | 新土木楼 | 11月3日-11月10日 |
| 南校区学生宿舍一区 | 1#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 2#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 3#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 4#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 5#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 6#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 7#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 8#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 9#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
|  | 10#宿舍楼 | 11月6日-11月19日 |
| 南校区学生宿舍四区 | 1#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 2#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 3#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 4#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 5#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 6#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 7#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
|  | 8#宿舍楼 | 11月18日-12月1日 |
| 南校区学生宿舍二区 | 1#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 2#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 3#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 4#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 5#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 6#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 7#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 8#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 9#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 10#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
|  | 11#宿舍楼 | 11月29日-12月15日 |
| 南校区学生宿舍三区 | 1#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
|  | 2#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
|  | 3#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
|  | 4#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
|  | 5#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
|  | 6#宿舍楼 | 12月16日-12月24日 |
| 南校区教师宿舍 | 税校3栋 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍2#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍3#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍4#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍5#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍6#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍7#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍8#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍9#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍10#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍11#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍12#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍13#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍14#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍15#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍16#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍17#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍18#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍19#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍20#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍21#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍22#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍23#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍24#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍25#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍26#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍27#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍28#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍29#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍30#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍31#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍32#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
|  | 教师宿舍33#楼 | 12月25日-2011年1月20日 |
| 教学办公区 | 第一教学楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 第二教学楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 第三教学楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 第四教学楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 第五教学楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 机电楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 建筑楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 土木楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 能源楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 潇湘楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 信息楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 潇湘学院办公楼 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 学工处 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 招待所 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 南区医院 | 2011年1月20日-1月31日 |
|  | 保卫处 | 2011年1月20日-1月31日 |
| 南校区公共区 | 第一食堂 | 2011年2月1日-2月3日 |
|  | 第二食堂 | 2011年2月1日-2月3日 |
|  | 第四食堂 | 2011年2月1日-2月3日 |

- 雨湖校区具体计划安排：

| 区 域 | 楼 栋 | 施工时间 |
| --- | --- | --- |
| 雨湖校区办公楼 |  | 11月3日-11月10日 |
| 雨湖校区教师宿舍楼 | 东1#宿舍 | 11月3日-11月5日 |
|  | 东2#宿舍 | 11月3日-11月5日 |
|  | 东4#宿舍 | 11月4日-11月6日 |
|  | 东5#宿舍 | 11月4日-11月6日 |
|  | 东6#宿舍 | 11月8日-11月10日 |
|  | 东9#宿舍 | 11月8日-11月10日 |
|  | 东10#宿舍 | 11月11日-11月13日 |
|  | 东12#宿舍 | 11月11日-11月13日 |
|  | 东13#宿舍 | 11月14日-11月15日 |
|  | 东15#宿舍 | 11月14日-11月15日 |
|  | 东17#宿舍 | 11月16日-11月18日 |
|  | 南1#宿舍 | 11月16日-11月18日 |
|  | 南2#宿舍 | 11月16日-11月18日 |
|  | 南3#宿舍 | 11月19日-11月20日 |

湖南科技大学网络信息中心

湖南移动湘潭分公司

2010年11月1日